Clinical Research Harness

v1.0 — FINAL DESIGN

임상연구자의 인지부담을 분산시키는 AI 보조 골격

Phase 0 → 6  ·  7 게이트  ·  3 비타협 정책

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 (Final) |
| 작성일 | 2026-05-08 |
| 전 버전 | v0.1 (Draft, 2026-05-07) — Phase 1–4만 포함 |
| 주요 변경 | Phase 3(IRB) + Phase 6(Manuscript) 추가 / 9 카테고리 / Soft 모델 / MCP+API / informed-consent 통일 |
| 대상 사용자 | 임상연구자 (1차: 분당서울대 순환기내과 · PCI 후향 코호트) |
| v1.0 범위 | Phase 0–6 (Intake → Lit Scout → Hypothesis → Protocol → Data → Stat → Manuscript) |
| 명시적 비포함 | Phase 7 (Peer Review) · Phase 8 (Revision) |
| 실행 환경 | Claude Code (CLI) · Claude Desktop App (Cowork mode) |
| 검색 경로 | PubMed MCP (Cowork) 또는 PubMed E-utilities API (CLI) 자동 선택 |

목차

# 1. Executive Summary

본 하네스 v1.0은 임상연구자가 연구 주제와 데이터, 대상 환자군 정보를 제공하면 문헌검색·가설 정제·IRB 연구계획서·데이터 검정가능성·통계 분석·논문 초안 작성까지를 단계별 게이트로 안전하게 진행하도록 돕는 AI 보조 골격이다.

핵심 설계 철학은 "완전 자율 연구 생산기"가 아니라 "임상연구자의 인지부담을 분산시키는 보조 골격(auxiliary scaffold)"이다. 모든 비가역 결정 지점에 Human-in-the-loop 게이트를 두며, LLM의 알려진 실패모드를 정책 차원에서 처리한다.

v0.1(Draft)에서 Phase 1–4까지를 cover했으나, 실전 사용자 피드백을 반영해 v1.0에서는 다음 6가지 주요 변경을 반영했다:

- Phase 3 (Protocol Writer) 신설 — IRB 연구계획서 단계 추가, anthropic-skills:research-protocol-writer 시스템 스킬을 wrapper로 활용

- Phase 6 (Manuscript Writer) 추가 — IMRaD 구조 논문 초안 자동 생성, anthropic-skills:docx wrapper

- 연구 기회 카테고리를 4가지(gap)에서 9가지(A1-A4 Gap, B1-B4 Replication/Validation/RWE/Subgroup, C1 Update)로 확장

- Pre-registration 정책을 hard lock에서 Soft 기록 모델로 변경 (informed-consent + 자동 로깅, HARKing 비타협 → 자동 트레일)

- PubMed 호출 경로 이중화 — Cowork mode는 PubMed MCP, CLI는 API 직접 호출, 둘 다 같은 search_log.json 형식

- PHI 자동 마스킹 정책 — 직접 식별자(실명·생년월일·주민번호)에 한정, 차트번호·주소·전화 등은 informed-consent로 위임

Phase 7 (Peer Review)와 Phase 8 (Revision)은 학술적 가치 판단·동료와의 협력이 핵심이라 자동화하지 않고 명시적 out-of-scope로 둔다.

### v1.0 비타협 정책 3가지 (informed-consent로 풀지 않음)

- Citation Grounding (Phase 1) — 인용은 PubMed/Semantic Scholar 도구가 직접 반환한 PMID/DOI만 허용, 자유 생성 인용 자동 거절

- PHI 행 비전송 (Phase 4) — 개별 환자 행 데이터는 어떤 경우에도 LLM 컨텍스트로 전달되지 않음

- Effect size + 95% CI 동반 (Phase 5) — p-value 단독 보고 자동 거절

# 2. 배경 및 목표

## 2.1 임상연구자의 인지부담

임상연구자는 단일 연구를 완성하기까지 6–12개월에 걸쳐 다음 이질적 인지 부담을 동시에 짊어진다: 최신 문헌 추적, 가설 정제(PICO/PECO), 데이터 검정가능성 평가, 통계 방법 선택, 임상 해석, IRB 절차, 논문 작성, 동료심사 대응. 각 작업이 도메인 지식·통계 지식·문헌 추적·기술 도구 운용을 동시에 요구하기 때문에 인지부담의 직렬 처리(serial bottleneck)가 발생한다.

본 하네스는 LLM 에이전트가 이 작업들을 단계별로 분담하되, 모든 비가역 결정과 임상적 가치 판단은 연구자에게 남기는 분산 처리 구조를 목표로 한다.

## 2.2 Harness 정의 — 5요소 + Phase 구조

본 설계에서 Harness는 다음 5요소를 한 묶음으로 관리하는 실행 단위를 의미한다 (jikime/harness-lab 정의 차용):

- Agent: 명확한 역할을 가진 LLM 행위자

- Skill: 각 Agent가 따를 절차/체크리스트/제약을 기술한 SKILL.md

- Orchestrator: 자연어 요청을 적절한 Phase·Agent로 라우팅하는 진입점 스킬

- Test: 정상/애매/실패 사례에 대한 회귀 테스트

- Evolution: 실행 후 발견된 이슈를 누적 로깅해 다음 버전 가드레일에 반영

## 2.3 v1.0 범위와 비포함

본 하네스 v1.0의 cover 범위:

| Phase | 이름 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Intake | 정체성·윤리 (G0) |
| 1 | Literature Scout | 문헌검색 + 9 카테고리 연구기회 (G1) |
| 2 | Hypothesis + Pre-reg | PICO/PECO 정제 + Soft 사전등록 (G2) |
| 3 | Protocol Writer | IRB 연구계획서 .docx (G3) |
| 4 | Data Inspector | 검정가능성 verdict + 변수 매핑 (G4) |
| 5 | Statistician | STROBE 분석 + 진단 (G5) |
| 6 | Manuscript Writer | IMRaD 논문 초안 .docx (G6) |

명시적 비포함 (out-of-scope): Phase 7 (Peer Review) · Phase 8 (Revision · response-to-reviewer). 학술적 가치 판단·동료와의 협력이 핵심이라 자동화하기보다 사용자가 본인 학술 책임으로 처리하는 것이 합리적이라는 결정.

# 3. 전체 아키텍처

## 3.1 시스템 흐름

자연어 요청

↓

clinical-research-orchestrator (라우팅 + 게이트 검증 + 사전등록 무결성)

↓

Phase 0 ─[G0]─▶ 1 ─[G1]─▶ 2 ─[G2]─▶ 3 ─[G3]─▶ 4 ─[G4]─▶ 5 ─[G5]─▶ 6 ─[G6]

intake     lit-scout    hyp+prereg   protocol    data-insp   stat       manuscript

│             │           │           │

▼             ▼           ▼           ▼

prereg.json  irb_metadata  feasibility  results.{html,xlsx}

strobe_check.md

## 3.2 Agent 역할표 (6종)

| # | Agent ID | 역할 | Phase | 비타협 정책 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | literature-scout | PubMed MCP/API → 9 카테고리 연구기회 | 1 | Citation Grounding |
| 2 | hypothesis-refiner | PICO/PECO 정제, 카테고리별 분기 | 2 | — |
| 3 | protocol-writer | anthropic-skills:research-protocol-writer 호출 (wrapper) | 3 | Citation Grounding 계승 |
| 4 | data-inspector | EDA, verdict, 변수 매핑 | 4 | PHI 행 비전송 |
| 5 | statistician | STROBE 분석, 진단 플롯 | 5 | Effect size + 95% CI |
| 6 | manuscript-writer | anthropic-skills:docx 호출 (wrapper), IMRaD draft | 6 | Citation Grounding 계승 |

## 3.3 Skill 폴더 6종

clinical-research-orchestrator/   진입점, Phase 라우팅

├── SKILL.md

└── references/

├── STROBE_checklist.md       Phase 5 자동 점검용

├── phase_gates.md            G0–G6 정책

└── citation_policy.md        Citation Grounding 상세

lit-search/                       Phase 1

├── SKILL.md                      MCP/API 두 경로 자동 선택

└── scripts/pubmed_query.py       API fallback (CLI 환경)

prereg-lock/                      Phase 2 Soft 기록

├── SKILL.md

└── scripts/lock.py               record/verify/amend

protocol-writer/                  Phase 3 (anthropic-skills:research-protocol-writer wrapper)

└── SKILL.md

data-inspect/                     Phase 4

├── SKILL.md

└── scripts/eda.py                PHI Local-only + verdict 산출

stat-analysis/                    Phase 5

├── SKILL.md

└── scripts/run_analysis.py       Confirmatory/Exploratory 자동 분리

manuscript-writer/                Phase 6 (anthropic-skills:docx wrapper)

└── SKILL.md

# 4. Phase별 핵심 명세

## 4.0 Phase 0 — Intake

목적: 정체성·윤리 게이트. 외부 도구 호출 전 모든 작업의 무결성 기반.

### 작동 원칙 (5가지)

- 1. No work without identity — 5항목(프로젝트명·주제·환자군·데이터위치·가설초안) 채워질 때까지 다른 Phase 진입 차단

- 2. Workspace as single source of truth — 모든 산출물은 workspace/{project}/ 아래에만

- 3. Ethics first, technique second — G0 통과 전 외부 도구(PubMed·데이터로딩) 호출 금지

- 4. Idempotency — 같은 프로젝트 이름 재호출 시 기존 폴더 인식, 덮어쓰지 않음

- 5. Minimum information principle — PHI 절대 수집 안 함, 환자군은 기술적 정의만

### 출력

intake.md (5항목 + G0 응답), 6개 하위 폴더, evolution_log.md 첫 기록

### 게이트 G0

IRB 승인 범위 / PHI 차단 정책 동의 / 학술적 책임 본인 귀속 — 3항목 명시적 "예"

## 4.1 Phase 1 — Literature Scout

목적: 도구 검증된 문헌만 검색·정리. 9 카테고리 연구기회 후보 식별.

### 작동 원칙 (5가지)

- 1. Tool-grounded only (비타협) — PMID/DOI 동반 없는 인용 자동 거절. 환각율 30–50% (Bhattacharyya 2023)

- 2. Reproducibility by default — search_log.json에 쿼리·시점·결과 영구 기록

- 3. Structure over volume — PICO 차원 분류, 단순 리스트 금지

- 4. Opportunities as candidates — 9 카테고리(A1-A4 Gap, B1-B4 Replication/Validation/RWE/Subgroup, C1 Update) 후보 제시, 가치 판단은 사용자

- 5. Recency × Quality balance — 최근 5–10년 + SR/MA/RCT 우선, B 카테고리는 별도 검색 (landmark RCT 연도 무관)

### 출력

search_log.json (재현용), research_opportunities.md (9 카테고리 후보표)

### 게이트 G1

사용자가 후보 1개 이상 선택 (A1-C1 또는 직접 작성, PMID 근거 권고)

## 4.2 Phase 2 — Hypothesis Refiner + Pre-reg

목적: PICO/PECO 정제 + Soft 사전등록 기록. 9 카테고리별 정제 분기.

### 작동 원칙 (5가지)

- 1. One hypothesis registered, freely refinable — 후보 1개 선택 후 prereg.json 기록, 자유 정제 허용

- 2. Category-aware refinement — B1 Replication은 원 RCT 가설을 본인 코호트로 매핑 등 카테고리별 분기

- 3. Effect size assumption is mandatory — HR/OR/AR + α + power 없이 기록 안 함

- 4. Pre-specified analysis plan — 가설 + 1차 방법 + 공변량 + 민감도 + 다중비교 보정 함께 기록

- 5. HARKing tracking via auto-logging — 잠금이 아닌 자동 로깅. 변경 시 evolution_log에 PREREG_HASH_DRIFT 기록

### 출력

prereg.json (SHA-256 해시 + 자유 변경 + 자동 로깅), analysis_plan.md, alternatives.json

### 게이트 G2

8필수 입력 검증 후 기록. 변경은 자유, 정식 사유 기록 원하면 amendment 명령 (선택)

## 4.3 Phase 3 — Protocol Writer

목적: 잠긴 사전등록을 IRB 제출용 .docx로 자동 변환. anthropic-skills:research-protocol-writer wrapper.

### 작동 원칙 (5가지)

- 1. Wrapper, not duplicate — 사용자 표준 IRB 템플릿(분당서울대) 그대로 활용

- 2. Single source of truth — prereg.json + Phase 1 결과가 유일한 정보 출처

- 3. Citation Grounding 계승 (비타협) — search_log.json의 PMID만 사용

- 4. Pre-reg ↔ protocol hash linkage — irb_metadata.linked_prereg_hash로 연동

- 5. IRB 제출은 자동화 안 함 — .docx 생성까지만, BRIA 등 직접 제출

### 출력

research_protocol.docx, irb_metadata.json (linked_prereg_hash, irb_status, submission_log)

### 게이트 G3

4지선다 (승인+IRB번호 / 면제+사유 / 제출됨 / 수정·중단)

## 4.4 Phase 4 — Data Inspector

목적: 사전등록 가설을 본인 데이터로 검정 가능한지 평가. PHI 보호.

### 작동 원칙 (5가지)

- 1. PHI Local-only enforcement (비타협) — 행 단위 데이터 LLM 비전송. 자동 마스킹은 실명·DOB·주민번호만

- 2. Auto-detection vs human review separation — 자동(결측·EPV·검정력) vs 사람(선택편향·교란) 명시 분리

- 3. Verdict as recommendation, not gate — testable/partial/not testable는 권고, 차단 아님

- 4. No auto-rewrite of hypothesis — not testable이어도 가설 자동 재작성 안 함 (시스템적 HARKing 방지)

- 5. Reproducible analysis context — Phase 5 입력 고정 (variable_mapping.json + data hash)

### 출력

feasibility_report.md, variable_mapping.json, missing_pattern.png, data_dag.png

### 게이트 G4

verdict 응답 4지선다 + 자동 탐지 불가 4항목(선택편향·측정편향·교란·collider) 사용자 검토

## 4.5 Phase 5 — Statistician

목적: 사전등록 분석 계획에 따라 통계 분석 실행 + STROBE 22항목 자동 점검.

### 작동 원칙 (5가지)

- 1. Pre-reg as analysis source — prereg 분석 계획 그대로 따름

- 2. Confirmatory/Exploratory auto-separation — 두 섹션 자동 분리, exploratory는 BH-FDR

- 3. Effect size + 95% CI 동반 (비타협) — p-value 단독 보고 자동 거절

- 4. Reproducibility by seed — random_seed + requirements.txt/renv.lock 자동 생성

- 5. Diagnostics mandatory — Cox PH 가정·calibration·ROC 자동, 위반 시 경고 + 대안 제안

### 출력

results.{html,xlsx}, strobe_checklist.md, analysis.ipynb, diagnostics/

### 게이트 G5

IRB 게이트(informed-consent) + 분석 결과 검토 3항목(임상해석·진단·민감도) + 다음 단계 4지선다

## 4.6 Phase 6 — Manuscript Writer

목적: Phase 1–5 산출물 통합 → IMRaD .docx draft. anthropic-skills:docx wrapper.

### 작동 원칙 (5가지)

- 1. Wrapper, not duplicate — anthropic-skills:docx 시스템 스킬 호출

- 2. All sections grounded — Intro(search_log), Methods(prereg), Results(Phase 5 그대로). Discussion 일부만 자유 서술

- 3. Citation Grounding 계승 (비타협) — 모든 인용 PMID/DOI 동반

- 4. STROBE 22항목 자동 충족 — Phase 5 점검표 매핑, 누락은 사용자 입력

- 5. ICMJE AI disclosure 자동 — AI는 저자 아님 (ICMJE 정책), 사용 사실 Methods/Acknowledgements에 명시

### 출력

manuscript_draft.docx, references.bib, strobe_22_check.md, ai_disclosure.md

### 게이트 G6

8항목 검토 (Intro·Methods·Results·Discussion·Limitations·disclosure·저자기여·학술지형식) + 4지선다 (Finalize/수정/Phase5 복귀/외부검토)

# 5. 핵심 정책 — 비타협 vs informed-consent

## 5.1 비타협 정책 3가지 (informed-consent로 풀지 않음)

| 정책 | Phase | 근거 | 위반 시 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| Citation Grounding | 1 | ChatGPT 의학 인용 환각 30–50% (Bhattacharyya Cureus 2023, Chelli JMIR 2024) | PMID/DOI 없는 인용 자동 거절 |
| PHI 행 비전송 | 4 | HIPAA, 개인정보보호법, ICH-GCP | 행 단위 데이터 LLM 컨텍스트 전달 시도 시 자동 차단 |
| Effect size + 95% CI | 5 | ASA Statement on p-values 2016 | p-value 단독 보고 자동 거절 |

## 5.2 informed-consent 정책 (위험 안내 + 사용자 동의 + 자동 로깅)

| 정책 | Phase | 처리 |
| --- | --- | --- |
| Dropbox 동기화 폴더 데이터 | 0 | 위험 안내 → 사용자 인지 확인 → evolution_log 기록 |
| IRB 미승인 분석 | 5 | 경고 + override 가능, override 시 영구 기록 |
| HARKing (잠금 후 가설 변경) | 2 | Soft 모델 — 자유 변경 + PREREG_HASH_DRIFT 자동 기록 |
| 차트번호·주소·전화·이메일 (간접 식별자) | 4 | 자동 마스킹 안 함, 사용자 인지 확인 후 본인 책임 |
| not testable verdict | 4 | 차단 안 함, 사용자가 진행 결정 시 결과는 약한 근거임을 명시 |
| 사전등록 외 분석 | 5 | exploratory 섹션 자동 분리 + BH-FDR 보정 |
| 사전등록 해시 드리프트 | 5 | 경고 + manuscript에 amendment 트레일 자동 노출 |

## 5.3 자동 마스킹 vs 인지 확인 (PHI Phase 4)

| 카테고리 | 컬럼 키워드 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| AUTOMASK (직접 식별자) | name, fullname, dob, birth_date, ssn, rrn, jumin, national_id | 자동 마스킹 + 분석 자동 제외 |
| WARN (간접 식별자) | mrn, chart_no, patient_id, address, phone, email, ip_address | 사용자 인지 확인만, 분석 포함 여부는 사용자 결정 |
| 행 단위 데이터 | (모든 컬럼) | LLM 컨텍스트 비전송 (비타협) |

# 6. 호출 경로 — MCP vs API

Phase 1의 PubMed 검색은 두 경로를 자동 선택. 두 경로 모두 같은 search_log.json 형식으로 저장하여 후속 Phase는 어느 경로로 검색했든 동일하게 동작.

| 환경 | 우선 경로 | 도구 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Desktop App (Cowork mode) | MCP | mcp__pubmed__search_articles 외 4종 | sandbox egress 우회, 즉시 사용 가능 |
| Claude Code (CLI) | API 직접 호출 | pubmed_query.py + NCBI_API_KEY | 사용자 Mac 네트워크 권한, 환경 설정 필요 |

자동 감지 로직: LLM이 사용 가능한 도구 목록에서 mcp__pubmed__* 존재 여부 확인 → 있으면 MCP, 없으면 API 시도. 둘 다 안 되면 환경 설정 안내.

# 7. 연구 기회 9 카테고리 (Phase 1)

v0.1의 4가지 "research gap"에서 9가지로 확장. 임상연구의 가치는 비어있는 gap 메우기에만 있지 않고, 이미 알려진 결과를 본인 코호트에서 재현·검증하는 데도 있다는 인식 반영.

| 그룹 | ID | 유형 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 새 영역 (Gap) | A1 | Population gap | 특정 환자군 검증 부재 (예: 동아시아 STEMI) |
|  | A2 | Intervention gap | head-to-head 비교 부재 |
|  | A3 | Outcome gap | hard endpoint 부재, surrogate만 존재 |
|  | A4 | Methodological gap | 단일기관·소표본만 있음 |
| B. 기존 연구 재검토 | B1 | Replication study | landmark RCT를 본인 코호트로 재현 (예: SYNTAX-II) |
|  | B2 | External validation | 예측 모델·위험 점수 외부 검증 (SYNTAX, GRACE 등) |
|  | B3 | Real-world evidence | RCT 결과의 실세계 일반화 검증 (RCT 선정기준 좁음 vs 임상 현장) |
|  | B4 | Subgroup deep-dive | 기존 연구 내 하위군 추가 분석 (당뇨·고령·신부전) |
| C. 업데이트 | C1 | Updated analysis | 가이드라인·기술 변화 후 재평가 (예: DES 2→3세대) |

# 8. 폴더 구조 (Claude Code 기준)

Clinical Research Harness/

├── CLAUDE.md                          # 라우팅 + 강제 정책

├── README.md

├── .gitignore                         # PHI 동기화 차단

├── Clinical_Research_Harness_v1_0_Final.docx  # 본 문서

│

├── .claude/

│   ├── agents/                        # 6개 sub-agent

│   │   ├── literature-scout.md

│   │   ├── hypothesis-refiner.md

│   │   ├── protocol-writer.md

│   │   ├── data-inspector.md

│   │   ├── statistician.md

│   │   └── manuscript-writer.md

│   └── skills/                        # 7개 skill 폴더

│       ├── clinical-research-orchestrator/

│       │   ├── SKILL.md

│       │   └── references/

│       │       ├── STROBE_checklist.md

│       │       ├── phase_gates.md

│       │       └── citation_policy.md

│       ├── lit-search/

│       ├── prereg-lock/

│       ├── protocol-writer/

│       ├── data-inspect/

│       ├── stat-analysis/

│       └── manuscript-writer/

│

└── workspace/

└── {project}/

├── input/

├── intake.md

├── phase1_lit/

│   ├── search_log.json

│   └── research_opportunities.md

├── phase2_hypothesis/

│   ├── prereg.json

│   ├── analysis_plan.md

│   └── alternatives.json

├── phase3_protocol/

│   ├── research_protocol.docx

│   └── irb_metadata.json

├── phase4_data/

│   ├── feasibility_report.md

│   ├── variable_mapping.json

│   └── data_dag.png

├── phase5_analysis/

│   ├── results.{html,xlsx,json}

│   ├── strobe_checklist.md

│   ├── analysis.ipynb

│   └── diagnostics/

├── phase6_manuscript/

│   ├── manuscript_draft.docx

│   ├── references.bib

│   ├── strobe_22_check.md

│   └── ai_disclosure.md

└── evolution_log.md

# 9. 위험 등록부

| ID | 위험 | 발생 가능성 | 영향 | 완화 (v1.0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Citation hallucination | 높음 | 높음 | Tool-grounded only (비타협) + post-hoc resolve |
| R2 | PHI 외부 유출 | 낮음 | 치명 | 행 비전송 (비타협) + 자동 마스킹 + .gitignore |
| R3 | p-hacking · 다중비교 | 중 | 높음 | Confirmatory/Exploratory 자동 분리 + BH-FDR |
| R4 | p-value 단독 보고 | 중 | 중 | effect size + 95% CI 비타협 |
| R5 | HARKing | 중 | 높음 | Soft 모델 + PREREG_HASH_DRIFT 자동 로깅 |
| R6 | 선택편향·교란 미탐지 | 높음 | 중 | G4에서 사용자 검토 4항목 강제 (informed-consent) |
| R7 | PH 가정 위반 / 모델 오선택 | 중 | 높음 | 진단 자동 + 대안 모델 제안 |
| R8 | 재현성 결여 | 중 | 중 | search_log + prereg + data hash + seed + requirements.txt |
| R9 | 임상 가치 판단 자동화 | 높음 | 중 | G1/G2/G4/G5/G6 인간 게이트로 위임 |
| R10 | ICMJE AI 정책 위반 | 중 | 중 | AI 비저자 명시 + disclosure 자동 생성 |

# 10. 구현 검증 로그 (실제 동작 확인)

v1.0 release 시점에 다음이 실제 환경에서 동작 검증되었다:

| 검증 항목 | 결과 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| lock.py lock + verify + 변조 탐지 | ✅ 통과 | /tmp 미니 테스트, 해시 불일치 자동 탐지 + evolution_log 기록 |
| lock.py Soft 모델 (chmod 444 부재) | ✅ 통과 | 수동 편집 가능 + verify 시 경고만 (exit 0) |
| pubmed_query.py 실제 검색 | ✅ 통과 | 사용자 Mac에서 PCI multivessel 8건 반환 |
| PubMed MCP (Cowork mode) | ✅ 통과 | Lp(a)+PCI 134건 발견, 메타데이터 8건 정상 (PMID + DOI) |
| eda.py PHI 마스킹 (실명·DOB) + WARN (MRN·주소) | ✅ 통과 | /tmp 미니 테스트, 자동 마스킹 + WARN 분리 출력 |
| 폴더 구조 자동 생성 + Idempotency | ✅ 통과 | TEST-LPA-PCI-2026 시뮬레이션 |

# 11. 부록

## A. STROBE 22항목 점검표

Phase 5 (statistician)의 출력에 자동 첨부. 누락 항목은 ⚠️ 표시 후 Phase 6에서 사용자 입력. 자세한 내용은 references/STROBE_checklist.md.

- Title/Abstract (1) — Methods (4–12) — Results (13–17) — Discussion (18–21) — Other (22 Funding)

## B. 핵심 참고문헌

- Lu C, et al. "The AI Scientist." Sakana AI, arXiv:2408.06292, 2024.

- Si C, Yang D, Hashimoto T. "Can LLMs Generate Novel Research Ideas?" arXiv:2409.04109, 2024.

- Boiko DA, et al. "Autonomous chemical research with large language models." Nature 2023;624:570–578.

- Liang W, et al. "Can large language models provide useful feedback on research papers?" NEJM AI 2024.

- Bhattacharyya M, et al. "Fabricated and Inaccurate References in ChatGPT-Generated Medical Content." Cureus 2023.

- Chelli M, et al. "Hallucination Rates and Reference Accuracy of ChatGPT and Bard." JMIR 2024.

- Kerr NL. "HARKing." Pers Soc Psychol Rev 1998;2(3):196–217.

- Rubin M. "When Does HARKing Hurt?" Rev Gen Psychol 2017;21(4):308–320.

- Peduzzi P, et al. "Number of events per variable in logistic regression." J Clin Epidemiol 1996;49(12):1373–1379.

- ASA. "Statement on Statistical Significance and P-Values." Am Stat 2016;70(2):129–133.

- STROBE Initiative. von Elm E, et al. Ann Intern Med 2007;147:573–577.

- ICMJE Recommendations (2023 update on AI use).

- Collins GS, et al. "TRIPOD+AI statement." BMJ 2024;385:e078378.

- jikime/harness-lab + revfactory/harness (5요소 구조 차용).

## C. Evidence 강도 — v1.0 핵심 주장

| 주장 | 강도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| LLM 의학 인용 환각 30–50% | 강함 | Bhattacharyya, Chelli, Walters 등 다수 |
| 사전등록이 HARKing 방지 | 강함 | Kerr 1998 이래 일관된 합의 |
| 본 하네스 lock이 진짜 사전등록과 동등 | 약함 | Soft 모델 — 외부 timestamping(OSF) 권고 |
| p-hacking 자동 분리가 효과적 | 강함 | Simmons Psychol Sci 2011, ASA 2016 |
| PH 가정 진단 자동화 표준 | 강함 | Schoenfeld residuals, lifelines/survival 표준 |
| AI는 ICMJE 저자 아님 | 강함 | ICMJE 2023 공식 권고 |
| MCP가 sandbox 차단 우회 | 강함 | 직접 검증, Lp(a) 134건 반환 |
| 9 카테고리 분류 학계 표준 | 약함 | 본 하네스 내부 약속, EBM 일반론 차용 |
| 임상의학 종단간 자동화 검증 사례 | 약함 | 단백질 설계(Stanford Virtual Lab) 외 부재 |

## D. v0.1 → v1.0 변경 요약

| 항목 | v0.1 (Draft) | v1.0 (Final) |
| --- | --- | --- |
| Phase 수 | 5 (0–4) | 7 (0–6) + 비포함 2 |
| 연구 기회 카테고리 | 4 gap 패턴 | 9 카테고리 (A1-A4 + B1-B4 + C1) |
| Pre-reg 정책 | Hard lock (chmod 444 + 변경 차단) | Soft 기록 (자유 변경 + 자동 로깅) |
| IRB 정책 | 강한 차단 | informed-consent (override 가능 + 로깅) |
| PHI 자동 마스킹 | 8 키워드 (name, mrn, ssn, dob, address, phone 등) | 직접 식별자만 (실명·DOB·주민번호) + 나머지 informed-consent |
| 호출 경로 | API 직접 호출만 | MCP + API 자동 선택 |
| 비타협 정책 | Citation + HARKing | Citation + PHI 행 비전송 + effect size+CI |
| v2 계획 | Phase 5–7 (manuscript+review+revision) | Phase 6만 v1.0 포함, 7·8 명시 비포함 |

— v1.0 Final 끝 —